## Обложка
Проектный пакет: модель документов, знаний и доступа кабинета ЦЦиРТКД
Версия: v1
Дата: 2026-09-11
Статус: проект на согласование — НЕ утверждён, миграции НЕ выполнены
Состав пакета:
1. Решения по 6 legacy-записям exec_knowledge
2. Таблица соответствия полей (исправленная)
3. Маршрут миграции legacy / shadow / canonical
4. План отката
5. Расширенная матрица RBAC
6. Модель безопасности RAG
7. Перечень решений, требующих утверждения

## 1.Решения по записям
Решения по каждой из 6 legacy-записей exec_knowledge
Ни одна запись не присваивается статус «канонический документ» без подтверждённого и сверенного оригинала
ID | Название | Целевая классификация | Обоснование / условия | Происхождение (предполагаемое) | Верификация | Доступность оригинала
№1 | Матрица стейкхолдеров по этапам инициативы | Структурированный рабочий артефакт | Не документ и не обычная заметка. В перспективе элементы переносятся в структурированные сущности (стейкхолдер, оргединица, роль, влияние, интерес, стратегия), с сохранением связи на исходную legacy-запись. | не установлено | не проверено | не связан
№2 | О создании рабочей группы по мониторингу | Кандидат на канонический документ | Файл физически подтверждён (42 638 байт). До статуса «канонический» требуется сверка файла, хеша, метаданных и соответствия извлечённого текста оригиналу. | предполагаемо: загрузка файла (не подтверждено событием) | не проверено | подтверждён (не сверен по хешу)
№3 | Обоснование создания ЦЦиРТКД | Legacy OCR-представление, оригинал не связан | Текст получен из фото слайдов. Карточка источника-заглушки допустима, статус «канонический документ» не присваивается. | не установлено | не проверено | не связан
№4 | Роль CDS Блока внутреннего контроля | Legacy-запись знания / сводка | Авторство и способ формирования не подтверждены журналом или событием создания. | не установлено | не проверено | не связан
№5 | Концепция роли CDS | Legacy-представление, статус источника не подтверждён | original_title сохраняется без изменений. display_title = «Концепция роли CDS» (без слова «официальный»). Требует проверки источника целиком, не только юридической. | не установлено | не проверено | не связан
№6 | Положение о ДВКиК (мой перенос) | Legacy OCR-представление, оригинал не связан | Постраничная структура не подтверждена. Локатор — legacy_chunk_index, НЕ виртуальная страница 1. | распознано OCR + ручной перенос (не подтверждено журналом) | не проверено | не связан

## 2.Соответствие полей
Таблица соответствия полей exec_knowledge → целевая модель (исправленная)
Ключевое исправление: summary не в title, use_in_ai/priority — политика использования, а не свойство документа
Поле exec_knowledge | Целевой объект.поле | Переносится автоматически | Требует проверки | Комментарий
title | source_document.original_title / display_title | да, в original_title | нет | title копируется как original_title без изменений; display_title формируется отдельно и может отличаться
summary | document_annotation.summary (отдельное поле аннотации) | да | нет | НЕ переносится в title — это самостоятельное поле аннотации, не заголовок
doc_type | требует нормализации, не source_type напрямую | нет | да | matrix/note/other/policy — категории использования в кабинете, не тип первоисточника. Нужен маппинг вручную
body | document_chunk.content (через legacy locator) | да | да | переносится как есть, но БЕЗ создания фиктивной 'страницы 1'
filename | source_document.original_filename | да | нет | —
file_type | source_document.file_type | да | нет | —
s3_key | source_document.s3_key (только если IS NOT NULL) | да, для №2 только | да | у 5 из 6 записей — NULL, переносить нечего; для №2 — сверить хеш перед пометкой 'подтверждён'
page_count | source_document.page_count | нет | да | NULL остаётся 'не установлено', НЕ вычисляется предположительно
use_in_ai | knowledge_usage_policy.ai_context_enabled | да | нет | это политика использования КОНКРЕТНОЙ версии/знания в AI-контексте, не свойство документа в целом
priority | knowledge_usage_policy.priority | да | нет | относится к ранжированию в AI-контексте, не к документу как таковому
created_by | НЕ переносится в who_uploaded автоматически | нет | да | если created_by=NULL, who_uploaded='не установлено'; если created_by=email — переносится как 'предполагаемый автор', требует пометки
exec_knowledge_chunk.page_number | document_chunk.locator_type + legacy_chunk_index | да, как locator | да | NULL page_number НЕ становится 1 — остаётся 'страница не установлена'

## 3.Маршрут миграции
Маршрут перехода: legacy → shadow → canonical
Переключение продуктивного контура запрещено до отдельного решения после shadow-периода
Шаг | Режим | Действие | Тип операции | Статус
1 | legacy | Текущее состояние: exec-planner-ai читает exec_knowledge напрямую | — | действует сейчас
2 | legacy | Создать source_document-заглушки для №2,3,4,5,6 со статусом source_status='не установлен', processing_status='загружен' | миграция схемы БД (после утверждения) | не выполнено
3 | legacy | №1 переносится параллельно как structured_work_artifact, без немедленного превращения в structured-сущности | требует отдельного проектирования структуры стейкхолдеров | не выполнено
4 | shadow | exec-planner-ai получает feature flag knowledge_source_mode. В shadow формируются ДВЕ выборки: legacy (используется) + canonical (логируется, не используется) | разработка backend | не выполнено
5 | shadow | Сравнение: состав и порядок фрагментов, объём токенов, релевантность, время ответа, качество цитат — за период не менее 2 недель реального использования | аналитика по логам | не выполнено
6 | canonical | Переключение knowledge_source_mode=canonical только после ручной приёмки результатов shadow-периода | ваше решение | не выполнено
7 | canonical | exec_knowledge помечается is_legacy=true, скрывается из формы загрузки новых записей, но НЕ удаляется | — | не выполнено

## 4.План отката
План отката по этапам миграции
Формальный план вместо формулировки «откат одной строкой SQL»
Сценарий отката | Уровень риска | Действие | Потеря данных
Откат из shadow | Низкий — контур не влияет на ответ пользователю | Отключить сбор теневой выборки (feature flag → legacy) | нет, теневые логи не используются в ответах
Откат из canonical (сразу после переключения) | Средний — ответы ИИ уже формируются по новому контуру | feature flag knowledge_source_mode → legacy. exec_knowledge не удалена, выборка восстанавливается немедленно | нет потери — старые данные не удалялись
Откат после структурирования матрицы стейкхолдеров (№1) | Выше — структурные сущности могли получить собственные правки | structured-сущности помечаются архивными, legacy-запись остаётся источником истины до повторного решения | риск расхождения правок, требует сверки перед повторным откатом

## 5.RBAC
Расширенная матрица ролей и полномочий (RBAC)
Область полномочий: Блок / подразделение / проект / документ. Все критические действия (утверждение, отзыв доступа) требуют усиленного подтверждения (повторный ввод / второй фактор)
Роль | Полномочия | Область действия | Временное делегирование | Замещение на период отсутствия | Запрет самосогласования
Автор | создаёт черновик записи/документа | свой черновик | — | нет | нет
Владелец документа | утверждает статус источника, редакции, применимость своего документа | документ, за который назначен | может назначаться временно | да, на срок делегирования | нет — не может утвердить документ, который сам загрузил как черновик, если требуется разделение обязанностей
Владелец процесса | подтверждает применимость документа к процессу, владеет эффектом процесса | процесс/функция | может назначаться временно | да | нет
Проверяющий (верификатор) | выставляет все значения статуса верификации | документ/справочник/сопоставление | может назначаться на документ | да, есть право замещения | да — не может проверять документ, который сам создал
Согласующий | переводит между 'на рассмотрении', 'замечания', 'отклонено' | инициатива/проект/функция | может делегироваться на период отсутствия | да | да — не может согласовать собственное предложение
Утверждающий | единственный, кто переводит в 'согласовано'/'утверждено' | Блок/подразделение/проект — по области полномочий | делегирование только с усиленным подтверждением | да, фиксируется отдельно | да, всегда
Контролёр поручения | принимает отчёт по поручению, снимает с контроля | конкретное поручение | может замещаться на период отсутствия | да | да — не может быть исполнителем того же поручения
Администратор данных | правит справочники, оргструктуру, архивирует | весь контур справочников | нет | да, для отпуска/болезни | нет
Системный администратор | управляет доступом, ролями, feature flags | вся платформа | нет | да | нет — критические действия требуют усиленного подтверждения
Аудитор | только чтение журналов и истории изменений | весь контур, read-only | нет | да | неприменимо
Читатель | просмотр по уровню доступа | по конфиденциальности документа | нет | да | неприменимо
ИИ-агент | предлагает: origin='предложено ИИ', verification='не проверено', approval='не направлено', lifecycle='черновик' | любой объект, куда подключён | нет | нет | неприменимо — ИИ не может согласовывать/утверждать ничего, включая собственные предложения
Неизменяемый журнал утверждений:
— каждое действие 'согласовано'/'утверждено'/'отклонено' пишется в append-only журнал (без возможности редактирования задним числом);
— запись журнала содержит: кто, когда, по какой роли, в рамках какой области полномочий, было ли это делегирование или замещение;
— срок действия роли хранится отдельно от факта присвоения роли (роль может быть неактивна, но история не удаляется);
— отзыв полномочий фиксируется отдельным событием, не удалением роли.

## 6.Безопасность RAG
Модель безопасности RAG — фактический статус на 11.09.2026
Формулировка 'заложено' снята. Ниже — что проверено по исходному коду, а что не установлено
Контрольная точка | Фактический статус | Комментарий | Уровень риска
Хранение ВНД Банка в платформе | не решено | Требуется отдельное решение до загрузки новых внутренних документов | высокий
Место физического хранения файлов/БД | не установлено | Требуется уточнение у провайдера облака | высокий
Внешний AI-провайдер для обработки текста | используется (без проверки условий) | Нужно подтвердить договорной запрет на обучение моделей на данных Банка | критический
Классы конфиденциальности документов | не реализовано | В коде backend exec-knowledge поле confidentiality отсутствует — проверено по исходному коду | высокий
Ролевой доступ (RBAC) к документам | не реализовано | Сейчас доступ к базе знаний определяется только общей ролью кабинета, не документом | высокий
Журнал обращений к документам (кто читал что) | не реализовано | exec_audit_log не фиксирует чтение, только create/update/delete | средний
Исключение закрытых документов из общего поиска | не реализовано | Признака 'закрытый' в схеме нет вовсе | высокий
Шифрование данных в хранилище | не проверено | Нужна информация от провайдера S3-совместимого хранилища | средний
Сроки хранения и порядок удаления | не определено | Политика хранения не описана ни в коде, ни в документации проекта | средний
DLP / защита от массовой выгрузки | не реализовано | API exec-knowledge отдаёт полный body без ограничения объёма за запрос | средний

## 7.Решения на утверждение
Перечень решений, требующих вашего подтверждения
Ничего из перечисленного не применено к базе данных
№ | Тема | Суть вопроса | Статус
1 | №1 — Матрица стейкхолдеров | Подтвердить классификацию 'структурированный рабочий артефакт' и будущий план разбора на сущности | открыт
2 | №5 — заголовок | Подтвердить display_title='Концепция роли CDS' при сохранении original_title в истории | открыт
3 | №2 — канонический статус | Требуется явное решение: кто и когда сверяет хеш файла и соответствие текста, прежде чем присвоить статус 'канонический' | открыт
4 | Постраничная разметка | Подтвердить: locator_type=legacy_text_offset вместо фиктивной страницы 1 для всех 6 записей | открыт
5 | Shadow-период | Подтвердить минимальный срок теневого тестирования (предложено: не менее 2 недель) перед приёмкой | открыт
6 | Хранение ВНД Банка | До решения — не загружать новые внутренние нормативные документы и не передавать их во внешний AI | блокирует загрузку
7 | 145 записей ДФМ | Исследование происхождения приостановлено по вашему решению. Статус зафиксирован как 'не установлено' | закрыт до появления первоисточника
8 | Счётчик облачных функций 191/200 | Ожидается скриншот для определения, что именно считает лимit | открыт
9 | RBAC — делегирование утверждающего | Подтвердить, что делегирование роли 'Утверждающий' требует усиленного подтверждения (не просто передачи флага) | открыт