## 0.README
README — манифест пакета
Версия: v2 · Статус: Draft / На рассмотрении · Автор: Юра (AI-разработчик) · Дата: 2026-09-11
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С v1
— добавлен read-only аудит фактического маршрута данных в AI-провайдера (лист 11);
— решения разделены на 4 отдельных реестра: ADR / Decision Log / Issue Register / Risk Register;
— ADR-008 (приостановка анализа 145 записей ДФМ) перенесён из ADR в Decision Log — это управленческое,
а не архитектурное решение;
— формулировки о 'блокировке' и 'ИИ не может утверждать' переквалифицированы: это ЦЕЛЕВОЕ требование,
техническая реализация отсутствует — см. лист 11 и Risk Register;
— контрольная сумма XLSX вынесена из самого файла во внешний MANIFEST.sha256 (вне XLSX);
— архив всех файлов собран в один ZIP для передачи вне среды разработки.
НАЗНАЧЕНИЕ ПАКЕТА
Проектный пакет описывает целевую модель документов, знаний, статусов и доступа для кабинета ЦЦиРТКД.
Пакет НЕ является техническим заданием и НЕ содержит оценки трудозатрат.
ГРАНИЦЫ АНАЛИЗА
В пакет вошли: 6 записей exec_knowledge, справочник bank_function_catalog (67 строк),
структура exec_center_function, org_units, backend exec-planner-ai (включая аудит вызова AI-провайдера).
В пакет НЕ вошли: 145 записей dept_functions (ДФМ) — приостановлено, см. Decision Log DL-001;
портфель инициатив/проектов, полный редизайн кабинета, облачные функции, презентации.
ИСТОЧНИКИ
— прямые SQL-запросы к БД проекта; чтение исходного кода backend/exec-knowledge, backend/exec-planner-ai;
— HEAD-запросы к публичному CDN (проверка ПО ССЫЛКЕ, не через API хранилища); грепы по /src;
— список секретов проекта (только имена, без значений) для определения используемого AI-провайдера.
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТ АУДИТА (новое в v2)
Все 6 записей exec_knowledge имеют use_in_ai=true. Фильтра, исключающего конфиденциальные документы
из payload в YandexGPT, в коде НЕТ. Технической блокировки передачи ВНД во внешний AI не существует —
см. лист 11 'Аудит AI-маршрута' и Risk Register RR-001.
УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ
— в exec_knowledge 6 записей, у 1 из 6 подтверждён физический файл (id=2, 42638 байт);
— используемый AI-провайдер — YandexGPT (llm.api.cloud.yandex.net), единственный секрет YANDEX_GPT_API_KEY;
— exec-planner-ai не ведёт журнал запросов к AI-провайдеру: ни в БД, ни через logger/print в коде;
— get_logs по backend/exec-planner-ai не вернул записей — установить факт прошлых вызовов невозможно;
— в exec-knowledge/index.py отсутствуют поля конфиденциальности, доступа по документу, журнала чтения;
— exec_source_document и exec_source_usage существуют в схеме БД, но содержат 0 записей;
— documents (17 записей) относится к модулю 'Проекты', не к контуру ЦЦиРТКД;
— коды 81.42 и 81.342 отсутствуют в bank_function_catalog при использовании в exec_center_function.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ (НЕ факты)
— происхождение 145 записей dept_functions НЕ установлено, исследование приостановлено (DL-001);
— отсутствие полей безопасности В МОДУЛЕ exec-knowledge не доказывает отсутствие компенсирующих мер
на общесистемном/инфраструктурном уровне — не проверялось;
— HEAD-запрос к CDN подтверждает недоступность ПО ССЫЛКЕ, не факт отсутствия в хранилище;
— были ли документы уже фактически переданы в YandexGPT ранее — установить невозможно (нет журнала).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ ПАКЕТА (самопроверка Юры, требует вашей независимой проверки)
— knowledge_model_package_v1.xlsx: открыт локально после сборки, все 14 листов на месте, ошибок нет;
*.mmd файлы: синтаксис проверен вручную построчным разбором ER/state-нотации (парность скобок сущностей с учётом нотации кратности связей ¦¦--o{ и }o--o{) — расхождений не найдено. Полную автокомпиляцию через mermaid-cli не выполнял (недоступен в среде) — рекомендую дополнительно открыть на mermaid.live перед утверждением;
не выполнял — рекомендую проверить на mermaid.live перед утверждением;
— *.png сгенерированы напрямую скриптами matplotlib, НЕ из .mmd — это два независимых представления
одной и той же модели, сверка 'картинка = рендер исходника' не выполнялась и не может быть выполнена
автоматически без mermaid-cli; расхождения между .mmd и .png не исключены;
— контрольные суммы всех файлов пакета — во внешнем MANIFEST.sha256, НЕ внутри XLSX.
СОСТАВ ФАЙЛОВ ПАКЕТА — см. MANIFEST.sha256 в архиве

## 1.Записка руководителю
Записка руководителю — кратко, без технических деталей
ЧТО ВЫЯВЛЕНО
База знаний кабинета содержит 6 документов. Только у одного физически подтверждён исходный файл.
У остальных пяти есть только текст — без оригинала его нельзя считать проверенным источником.
При проверке дополнительно установлено: система использует внешний сервис YandexGPT для помощи
в планировании, и ВСЕ 6 документов сейчас технически доступны этому сервису без ограничений —
включая внутренний нормативный документ Банка. Проверить, передавался ли он уже, невозможно —
система не ведёт журнал таких обращений.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ
1. Нет технического запрета на передачу внутренних документов Банка во внешний ИИ-сервис —
это факт, не предположение. Требуется ваше решение: разрешить, ограничить или отключить.
2. Непроверенный текст может восприниматься как официальный документ Банка.
3. В модуле базы знаний нет разделения документов по уровню конфиденциальности и нет журнала,
кто и когда их читал.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
Единая точка входа для всех документов с обязательным хранением оригинала, историей редакций
и независимыми статусами. Права на согласование и утверждение — только у человека; сейчас это
тоже не техническое ограничение, а требование к будущей модели.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ПЕРВЫМ ЭТАПОМ
Перевод 6 существующих документов в новую модель без потери данных, отключение use_in_ai у документов
с непроверенным статусом до вашего решения, добавление журнала обращений к YandexGPT.
КАКИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕБУЮТСЯ ОТ ВАС — СРОЧНО
— разрешить ли использование YandexGPT для внутренних нормативных документов Банка (блокирующий,
см. Risk Register RR-001) — до решения рекомендую вручную снять use_in_ai с документа №6;
— подтвердить состав первого этапа;
— по документу с заголовком 'официальный' — как отображать его до проверки первоисточника.

## 2.Обложка
Проектный пакет: модель документов, знаний и доступа кабинета ЦЦиРТКД
Версия: v2
Дата: 2026-09-11
Статус: Draft / На рассмотрении — НЕ утверждён, миграции НЕ выполнены
Состав пакета:
0. README — манифест, что изменилось с v1, установленные факты и предположения
1. Записка руководителю (кратко)
3. Решения по 6 legacy-записям exec_knowledge
4. Таблица соответствия полей
5. Маршрут миграции legacy / shadow / canonical
6. План отката
7. Расширенная матрица RBAC (целевая модель)
8. Модель безопасности RAG (по уровням: модуль / инфраструктура)
9. ADR-реестр — только архитектурные решения
10. Decision Log — управленческие решения
11. Аудит AI-маршрута (НОВОЕ в v2) — read-only, без тестовых запросов
12. Issue Register — открытые вопросы
13. Risk Register — риски с владельцами
14. Границы первого этапа реализации

## 3.Решения по записям
Решения по каждой из 6 legacy-записей exec_knowledge
Добавлен столбец 'Доступность AI-провайдеру' — новое в v2, по факту из аудита (лист 11)
ID | Название | Целевая классификация | Обоснование / условия | Происхождение (предполагаемое) | Верификация | Доступность оригинала | Доступность AI-провайдеру
№1 | Матрица стейкхолдеров по этапам инициативы | Структурированный рабочий артефакт | Не документ и не обычная заметка. В перспективе элементы переносятся в структурированные сущности, с сохранением связи на исходную legacy-запись. | не установлено | не проверено | не связан | true — доступен YandexGPT
№2 | О создании рабочей группы по мониторингу | Кандидат на канонический документ | Ни одна из шести legacy-записей пока не признана каноническим документом. Запись №2 — кандидат после проверки файла, метаданных, контрольной суммы и соответствия текста. Одного хеша недостаточно. | предполагаемо: загрузка файла (не подтверждено событием) | не проверено | подтверждён (файл), сверка хеша не выполнена | true — доступен YandexGPT
№3 | Обоснование создания ЦЦиРТКД | Legacy OCR-представление, оригинал не связан | Текст получен из фото слайдов. Статус «канонический документ» не присваивается. | не установлено | не проверено | не связан | true — доступен YandexGPT
№4 | Роль CDS Блока внутреннего контроля | Legacy-запись знания / сводка | Авторство и способ формирования не подтверждены журналом или событием создания. | не установлено | не проверено | не связан | true — доступен YandexGPT
№5 | Концепция роли CDS | Legacy-представление, статус источника не подтверждён | original_title сохраняется. display_title = «Концепция роли CDS» (без слова «официальный»). | не установлено | не проверено | не связан | true — доступен YandexGPT
№6 | Положение о ДВКиК (перенос из чата) | Legacy OCR-представление, оригинал не связан | Постраничная структура не подтверждена. Локатор — legacy_chunk_index, НЕ виртуальная страница 1. РЕАЛЬНЫЙ внутренний документ Банка — см. Risk Register RR-001. | распознано OCR + ручной перенос (не подтверждено журналом) | не проверено | не связан | true — доступен YandexGPT

## 4.Соответствие полей
Таблица соответствия полей exec_knowledge → целевая модель
use_in_ai помечен как требующий немедленного пересмотра — см. Risk Register RR-001
Поле exec_knowledge | Целевой объект.поле | Переносится автоматически | Требует проверки | Комментарий
title | source_document.original_title / display_title | да, в original_title | нет | title копируется как original_title без изменений; display_title формируется отдельно
summary | document_annotation.summary (отдельное поле аннотации) | да | нет | НЕ переносится в title
doc_type | требует нормализации, не source_type напрямую | нет | да | категории использования в кабинете, не тип первоисточника
body | document_chunk.content (через legacy locator) | да | да | БЕЗ создания фиктивной 'страницы 1'
filename | source_document.original_filename | да | нет | —
file_type | source_document.file_type | да | нет | —
s3_key | source_document.s3_key (только если IS NOT NULL) | да, для №2 только | да | у 5 из 6 — NULL
page_count | source_document.page_count | нет | да | NULL остаётся 'не установлено'
use_in_ai | knowledge_usage_policy.ai_context_enabled | да | да (см. RR-001) | политика использования знания в AI-контексте; ТРЕБУЕТ немедленного пересмотра значений
priority | knowledge_usage_policy.priority | да | нет | ранжирование в AI-контексте
created_by | НЕ переносится в who_uploaded автоматически | нет | да | если NULL → 'не установлено'
exec_knowledge_chunk.page_number | document_chunk.locator_type + legacy_chunk_index | да, как locator | да | NULL остаётся 'страница не установлена'

## 5.Маршрут миграции
Маршрут перехода: legacy → shadow → canonical
Переключение продуктивного контура запрещено до отдельного решения после shadow-периода
Шаг | Режим | Действие | Тип операции | Статус
1 | legacy | Текущее состояние: exec-planner-ai читает exec_knowledge напрямую, все 6 записей с use_in_ai=true | — | действует сейчас
2 | legacy | Создать source_document-заглушки для №2,3,4,5,6 | миграция схемы БД (после утверждения) | не выполнено
3 | legacy | №1 переносится как structured_work_artifact | требует отдельного проектирования | не выполнено
4 | shadow | feature flag knowledge_source_mode; в shadow — две выборки, вторая не влияет на ответ | разработка backend | не выполнено
5 | shadow | Сравнение состава фрагментов, релевантности, качества цитат — не менее 2 недель | аналитика по логам | не выполнено
6 | canonical | Переключение только после ручной приёмки результатов shadow-периода | решение руководителя | не выполнено
7 | canonical | exec_knowledge помечается is_legacy=true, НЕ удаляется | — | не выполнено

## 6.План отката
План отката по этапам миграции
Формальный план вместо формулировки «откат одной строкой SQL»
Сценарий отката | Уровень риска | Действие | Потеря данных
Откат из shadow | Низкий — контур не влияет на ответ пользователю | Отключить сбор теневой выборки (feature flag → legacy) | нет
Откат из canonical (сразу после переключения) | Средний | feature flag → legacy, exec_knowledge не удалена | нет
Откат после структурирования матрицы стейкхолдеров (№1) | Выше | structured-сущности помечаются архивными, legacy-запись остаётся источником истины | риск расхождения правок

## 7.RBAC (целевая модель)
Расширенная матрица ролей и полномочий (RBAC) — ПРОЕКТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
ВАЖНО: это целевая модель. Технически сейчас в системе НЕТ разграничения по документам — есть только общая роль кабинета (exec_cabinet_access). Роль 'ИИ-агент' в строке ниже описывает ЖЕЛАЕМОЕ поведение, а не текущий технический контроль — фактические права backend см. лист 11
Роль | Полномочия | Область действия | Временное делегирование | Замещение на период отсутствия | Запрет самосогласования
Автор | создаёт черновик записи/документа | свой черновик | — | нет | нет
Владелец документа | утверждает статус источника, редакции, применимость | документ, за который назначен | может назначаться временно | да, на срок делегирования | нет — не может утвердить документ, который сам загрузил как черновик
Владелец процесса | подтверждает применимость документа к процессу | процесс/функция | может назначаться временно | да | нет
Проверяющий (верификатор) | выставляет значения статуса верификации | документ/справочник/сопоставление | может назначаться на документ | да | да — не может проверять документ, который сам создал
Согласующий | переводит между 'на рассмотрении'/'замечания'/'отклонено' | инициатива/проект/функция | может делегироваться | да | да — не может согласовать собственное предложение
Утверждающий | единственный, кто переводит в 'согласовано'/'утверждено' | Блок/подразделение/проект | делегирование только с усиленным подтверждением | да, фиксируется отдельно | да, всегда
Контролёр поручения | принимает отчёт, снимает с контроля | конкретное поручение | может замещаться | да | да
Администратор данных | правит справочники, оргструктуру, архивирует | весь контур справочников | нет | да | нет
Системный администратор | управляет доступом, ролями, feature flags | вся платформа | нет | да | нет — требует усиленного подтверждения
Аудитор | только чтение журналов и истории | весь контур, read-only | нет | да | неприменимо
Читатель | просмотр по уровню доступа | по конфиденциальности документа | нет | да | неприменимо
ИИ-агент | в целевой модели предлагает: origin/verification/approval/lifecycle только начальные значения | любой объект, куда подключён | нет | нет | неприменимо в целевой модели
Неизменяемый журнал утверждений (целевое требование, не реализовано):
— каждое действие 'согласовано'/'утверждено'/'отклонено' пишется в append-only журнал;
— запись журнала содержит: кто, когда, по какой роли, область полномочий, делегирование/замещение;
— срок действия роли хранится отдельно от факта присвоения роли;
— отзыв полномочий фиксируется отдельным событием, не удалением роли.

## 8.Безопасность RAG
Модель безопасности RAG — факт по уровням (модуль / инфраструктура)
Строка 'исключение из передачи AI-провайдеру' — не предположение, а подтверждённый факт кода (лист 11)
Контрольная точка | Уровень проверки | Статус | Комментарий | Риск
Классификация конфиденциальности документа | Модуль exec-knowledge | не обнаружено | Проверено по исходному коду — поле и логика отсутствуют | высокий
Классификация конфиденциальности документа | Общесистемный / инфраструктурный уровень | требует проверки | Не проверялось | —
Разграничение доступа на уровне документа | Модуль exec-knowledge | не обнаружено | Доступ определяется общей ролью кабинета (exec_cabinet_access), не документом | высокий
Разграничение доступа на уровне документа | Row Level Security в БД | требует проверки | Не проверялось напрямую через системные каталоги PostgreSQL | —
Журнал обращений (чтения) к документам | Модуль exec-knowledge / exec_audit_log | не обнаружено | exec_audit_log фиксирует create/update/delete, не чтение | средний
Журнал обращений (чтения) к документам | Инфраструктурный уровень (access-логи) | требует проверки | Не проверялось — вне зоны доступа песочницы | —
Исключение закрытых документов из общего поиска | Модуль exec-knowledge | не обнаружено | Признака confidentiality в схеме нет | высокий
Исключение из передачи AI-провайдеру (payload YandexGPT) | Модуль exec-planner-ai | НЕ ОБНАРУЖЕНО — подтверждено фактом | Фильтр только use_in_ai=true AND status='active'; все 6 записей проходят фильтр. См. лист 11 | критический
Журнал запросов к AI-провайдеру | Модуль exec-planner-ai | не обнаружено | Нет ни БД-таблицы, ни logger/print в коде. get_logs не вернул записей | высокий
Шифрование данных в хранилище | S3-совместимое хранилище | требует проверки | Информация от провайдера не запрашивалась | средний
Общая авторизация доступа к кабинету | Модуль auth / exec_cabinet_access | подтверждено | Сессионная авторизация существует и используется | —
Сроки хранения и удаления документов | Вся платформа | не применяется | Политика хранения не описана | средний
DLP / защита от массовой выгрузки | Модуль exec-knowledge | не обнаружено | API отдаёт полный body без ограничения объёма за запрос | средний
Запрет использования запросов для обучения внешней модели | AI-провайдер YandexGPT | требует проверки | Тариф, договорные условия, регион обработки, субпроцессоры — не установлены | критический — блокирующий

## 9.ADR-реестр
Реестр архитектурных решений (ADR)
Только решения, определяющие устройство системы. Управленческие решения — см. Decision Log (лист 10)
ID | Категория | Вопрос | Варианты | Рекомендация | Последствия | Риск | Владелец | Статус
ADR-001 | Архитектура | Модель хранения оригиналов документов | exec_source_document как единая точка входа / оставить exec_knowledge как есть | Единая точка входа, exec_knowledge переводится в legacy без удаления | Требует миграции 6 записей и доработки exec-planner-ai | Средний | Архитектор/руководитель | не принято
ADR-002 | Архитектура | Правила shadow-режима перед переключением RAG-источника | Переключить сразу / вести теневую выборку заданный период | Shadow-период не менее 2 недель, сравнение контекста, релевантности, качества цитат | Отсрочка перехода в canonical | Низкий | Разработчик | не принято
ADR-003 | Архитектура | Постраничная разметка legacy-записей без установленных страниц | Виртуальная страница 1 / page_number=NULL с locator_type | page_number=NULL, locator_type=legacy_text_offset, UI показывает 'страница не установлена' | Ответы ИИ не будут содержать ложных ссылок на страницу | Высокий (при неверном выборе) | Архитектор | не принято
ADR-004 | Архитектура | Классификация записи №1 (Матрица стейкхолдеров) | Заметка / нормативный документ / структурированный рабочий артефакт | Структурированный рабочий артефакт с будущим переносом в сущности стейкхолдеров | Требует отдельного проектирования структуры данных | Низкий | Архитектор | не принято
ADR-005 | Архитектура | Делегирование роли 'Утверждающий' в RBAC | Простая передача флага / делегирование с усиленным подтверждением | Только с усиленным подтверждением (повторный ввод / второй фактор) | Повышает трудоёмкость передачи роли, снижает риск компрометации | Средний | Архитектор/ИБ | не принято
ADR-006 | Архитектура | Механизм фильтрации документов перед передачей AI-провайдеру | Фильтр по use_in_ai (текущий, недостаточный) / добавить confidentiality-фильтр на уровне SQL-запроса pick_knowledge | Добавить обязательный confidentiality-фильтр в pick_knowledge, не полагаться только на use_in_ai | Требует доработки exec-planner-ai и схемы exec_knowledge | Критический — влияет на RR-001 | Архитектор/ИБ | не принято

## 10.Decision Log
Журнал управленческих решений
Решения об объёме, приоритетах и организации работы — не архитектурные решения
ID | Дата | Решение | Обоснование / влияние | Владелец | Статус | Комментарий
DL-001 | 2026-09-11 | Приостановить исследование происхождения 145 записей dept_functions (ДФМ) | Не влияет на архитектуру платформы; ограничивает объём текущего анализа | Руководитель | Принято | Решение зафиксировано в переписке 11.09.2026
DL-002 | 2026-09-11 | Не переходить к ТЗ и оценке трудозатрат без отдельной команды руководителя | Пакет проектирования готовится поэтапно, с раундами проверки | Руководитель | Принято | Действует на всех этапах проектирования
DL-003 | не установлена | Использование YandexGPT для внутренних нормативных документов Банка | КРИТИЧНО: до решения все 6 записей exec_knowledge технически доступны AI-провайдеру | Руководитель + ИБ | Требуется решение | См. Risk Register RR-001, рекомендация — временно снять use_in_ai

## 11.Аудит AI-маршрута
Read-only аудит фактического маршрута данных в AI-провайдера
Выполнено 11.09.2026: чтение кода, схемы БД, списка секретов, логов. Тестовые запросы НЕ отправлялись
Параметр | Установленное значение | Статус | Источник / комментарий
AI-провайдер | YandexGPT (Yandex Cloud) | подтверждено кодом | backend/exec-planner-ai/index.py, строка GPT_URL
Endpoint | https://llm.api.cloud.yandex.net/foundationModels/v1/completion | подтверждено кодом | —
Модель | yandexgpt/latest (через modelUri gpt://{FOLDER_ID}/yandexgpt/latest) | подтверждено кодом | —
Тариф / договорные условия | не установлено | требует проверки | Не входит в зону технического аудита кода — нужен запрос к владельцу облачного аккаунта
Способ авторизации | Api-Key через заголовок Authorization | подтверждено кодом | Ключ хранится в секрете YANDEX_GPT_API_KEY, значение не просматривалось
Что включается в payload | System-промпт + полный текст релевантных чанков exec_knowledge (до 7000 символов, до 8 фрагментов) | подтверждено кодом | Функция pick_knowledge, строки 122-194
Передаётся полный текст или фрагмент | Полный текст чанка (content.strip()), НЕ урезанный | подтверждено кодом | —
Фильтрация по use_in_ai | Да, WHERE use_in_ai=true AND status='active' | подтверждено кодом | НО: все 6 записей имеют use_in_ai=true — фильтр не исключает ничего фактически
Фильтрация по конфиденциальности | ОТСУТСТВУЕТ | не обнаружено | Поля confidentiality в схеме exec_knowledge нет вовсе
Журнал предыдущих запросов к AI | ОТСУТСТВУЕТ | не обнаружено | Нет ни таблицы в БД, ни logger/print. get_logs по backend/exec-planner-ai вернул 0 записей
Возможность установить, что уже передавалось | НЕВОЗМОЖНО | установленный факт отсутствия данных | Без журнала нельзя технически подтвердить или опровергнуть прошлые передачи документа №6
Срок хранения запросов провайдером | не установлено | требует проверки | вне зоны технического аудита кода
Использование данных для обучения модели провайдером | не установлено | требует проверки — БЛОКИРУЮЩИЙ | см. Risk Register RR-001
Регион обработки данных | не установлено | требует проверки | вне зоны технического аудита кода
Субпроцессоры | не установлено | требует проверки | вне зоны технического аудита кода
Тестовая отправка ВНД во внешний AI в рамках этого аудита | НЕ ВЫПОЛНЯЛАСЬ | по прямому указанию руководителя | Аудит строго read-only: чтение кода, схемы БД, списка секретов и логов

## 12.Issue Register
Реестр открытых вопросов
Вопросы, не являющиеся ни архитектурным, ни управленческим решением сами по себе
ID | Вопрос | Статус | Владелец | Комментарий
ISS-001 | Заголовок записи №5 содержит непроверенное слово 'официальный' | Открыт | Владелец документа | Развести original_title/display_title — см. ADR (было ADR-002 в v1)
ISS-002 | Природа счётчика облачных функций 191/200 не установлена | Открыт | Руководитель | Ожидается скриншот; функции не объединять и не удалять до подтверждения
ISS-003 | get_logs не хранит историю дольше короткого периода — невозможен ретроспективный аудит | Открыт | Разработчик | Технологическое ограничение платформы, не специфично для этого пакета
ISS-004 | Mermaid-файлы не проверены автокомпиляцией (mermaid-cli недоступен в песочнице) | Открыт | Разработчик | Рекомендуется ручная проверка на mermaid.live перед утверждением пакета

## 13.Risk Register
Реестр рисков с владельцами
RR-001 — критический, блокирующий; требует решения до дальнейшего расширения базы знаний
ID | Риск | Уровень | Затронутые объекты | Владелец риска | Предлагаемая мера
RR-001 | Внутренние документы Банка технически доступны внешнему AI-провайдеру (YandexGPT) без ограничения по конфиденциальности | Критический | Все 6 записей exec_knowledge, включая реальный ВНД (№6) | Руководитель + ИБ | Временно снять use_in_ai с №6 вручную; реализовать confidentiality-фильтр (ADR-006); получить ответ провайдера по обучению на данных (лист 11)
RR-002 | Нет журнала запросов к AI-провайдеру — невозможно расследование постфактум | Высокий | exec-planner-ai | Разработчик | Добавить журналирование запросов (что передано, когда, кем инициировано) до расширения использования
RR-003 | Отсутствие статуса верификации у 5 из 6 документов при активном использовании в AI-контексте | Высокий | exec_knowledge | Владелец документа | Провести верификацию или снять use_in_ai до её завершения
RR-004 | 145 записей dept_functions содержат непроверенные дубли и не привязаны к первоисточнику | Средний (заморожен по DL-001) | dept_functions | Руководитель | Возврат к вопросу после появления первоисточника Положения о ДФМ
RR-005 | Коды 81.42 и 81.342 используются в exec_center_function, но отсутствуют в справочнике | Средний | exec_center_function, bank_function_catalog | Владелец данных | Исправить сопоставление после решения по ADR о структуре справочника (см. предыдущие раунды пакета)

## 14.Границы этапа 1
Границы первого этапа реализации
Confidentiality-фильтр и журналирование AI-запросов добавлены как срочные пункты по факту аудита (лист 11)
Категория | Пункт
В границах этапа 1 | Канонический реестр источников (exec_source_document)
В границах этапа 1 | Редакции документов (document_revision)
В границах этапа 1 | Файлы-оригиналы, привязка и проверка доступности
В границах этапа 1 | Страницы и структурные пункты (там, где устанавливаются)
В границах этапа 1 | Legacy-связи для 6 записей exec_knowledge, без удаления исходных данных
В границах этапа 1 | Статусы происхождения и верификации для документов
В границах этапа 1 | Базовый доступ к документам (каркас ролей)
В границах этапа 1 | Аудит операций с документами через API
В границах этапа 1 | Shadow-режим для exec-planner-ai
В границах этапа 1 | Миграция 6 legacy-записей без удаления
В границах этапа 1 | Confidentiality-фильтр перед передачей в AI-провайдер (ADR-006, срочно по RR-001)
В границах этапа 1 | Журналирование запросов к AI-провайдеру (RR-002)
НЕ в границах этапа 1 | Полная очистка и дедупликация 145 записей ДФМ
НЕ в границах этапа 1 | Перестройка всего портфеля (инициативы/проекты/поручения/эффекты)
НЕ в границах этапа 1 | Статусная модель для всех ~20 затронутых таблиц
НЕ в границах этапа 1 | Редизайн кабинета и дашборда
НЕ в границах этапа 1 | Реорганизация облачных функций
НЕ в границах этапа 1 | Автогенерация презентаций